吉林省营造林工程管理规定

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为规范我省营造林工程管理，提高造林（封育）成效，依据《中华人民共和国森林法》《吉林省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》《国土绿化项目作业设计管理规定（试行）》《森林采伐更新管理办法》《全国营造林综合核查办法》《造林技术规程》《退化林修复技术规程（试行）》《封山（沙）育林技术规程》等有关法律法规及相关规定，结合我省实际，制定本规定。

第二条 本规定所指营造林工程包括中央预算内投资支持的造林项目、中央财政造林补助支持的造林项目、国土绿化试点示范项目造林工程、三北防护林项目、防沙治沙示范建设、木材战略储备基地建设、退化林修复改造、迹地人工更新、中西部农田防护林网修复完善等国家和省级林业生态建设项目。市、县级自行开展的生态建设项目由本级林草主管部门出台相关管理规定。

第三条 市、县级林草主管部门和国有森工企业、森林经营局等单位，要认真执行国家和省有关规定及相关规划，依据管理权限，监督、指导所辖地方和单位，严格在林地范围内落实造林（封育）用地，坚决防止发生耕地“非农化”“非粮化”问题。

第四条 营造林工程管理原则：

（一）坚持科学造林原则。做到统一规划、适地适树、良种壮苗、规范施工；

（二）坚持规范管理原则。健全组织机构、规范管理制度，建立简便易行、科学有效的造林数量、技术管理和质量保证体系，提高造林管理水平，确保造林质量与成效；

（三）坚持质量优先原则。加强事前指导、事中检查、事后验收的三环节管理。

（四）坚持先重后轻、逐步修复原则。优先改造生态区位重要、老化退化严重的林分。

第二章 项目申报

第五条 各级林草主管部门应依据国土空间规划，综合考虑历年采伐情况、采伐限额及造林空间等因素，合理申报营造林项目，确保在项目期限内完成造林任务。

第六条 申报项目的造林地块应依据国土“三调”和年度国土变更数据、国土绿化空间适宜性评价结果和退化林本底评估合理安排。

同一地块不得重复申报中央投资或以中央投资为主的营造林项目。

第七条 严格落实国土空间管控要求，严禁违规占用耕地、永久基本农田和生态红线内核心保护区开展造林绿化，严禁在行洪河道内种植阻碍行洪的林木。

第三章 造林设计

第八条 作业设计应当按照经批复的项目建设实施方案、可行性研究报告以及年度造林任务和财政部门下达的资金安排计划进行编制，符合《造林技术规程》《造林作业设计规程》等国家和地方相关规定、各级国土绿化相关规划和森林经营规划、技术标准。要根据国土空间规划科学安排造林用地，同时遵循现场调查的原则，以作业小班为单元编制，重点项目地块应当“落地上图”，建立造林小班矢量化图斑。

在集体所有和个人承包经营的土地上开展的营造林工程，项目作业设计编制应当充分尊重经营主体意愿，统筹兼顾利益诉求，组织指导科学绿化。

第九条 作业设计内容应符合相关技术规程要求，包括设计说明书、附表、附图和附件等。

“双重”项目初步设计除满足中央预算内项目管理要求外，应达到作业设计深度，视同国土绿化项目造林工程作业设计。

第十条 建立营造林工程作业设计合理性评价制度。县级林草主管部门应对本县域范围内开展的营造林项目作业设计进行合理性评价，并出具评价意见，作为项目作业设计审核依据。作业设计合理性评价应当考虑当地造林最佳季节，提前做好评价工作安排，避免影响施工进度。

县级林草主管部门应当视评价工作需要，征求同级相关部门意见。其中，涉及林地以外的营造林用地安排，干旱半干旱地区国土绿化生态用水需求等内容，应当征求县级自然资源和水利部门意见。

第十一条 严格造林作业设计审查。各级林草主管部门应当把编制、审批营造林作业设计作为组织实施营造林的前置条件，并按照作业设计组织施工、检查验收、落地上图。未编制作业设计或作业设计未批复不得施工。

作业设计上报单位应对作业设计内容、相关文件等内容真实性、准确性负责，作业设计地块不得与其他项目地块重叠，不得在耕地、保护区核心区范围内设计造林地块。

第十二条 县级以上林草主管部门实施的营造林项目作业设计，由各市（州）林草主管部门负责审核，各国有森工企业、安图森林经营局实施的营造林项目作业设计由吉林长白山森工集团负责审核，上营、长白森林经营局实施的营造林项目作业设计分别由吉林市、白山市林草主管部门负责审核，梅河口市、省属各单位的营造林作业设计由省林草局审核。审核通过的作业设计相关材料报省林草局备案，省林草局每年定期或不定期对各地进行抽检。国家、省对营造林作业设计审核有规定的，按规定执行。

按照国家和省规定由省林草局审核的营造林作业设计，由市（州）林草主管部门和吉林长白山森工集团负责初审后，将初审意见、作业设计文本、地块矢量数据及相关文件报省林草局。

第十三条 经审核的营造林作业设计不得擅自变更。

因施工条件变化确需变更的，应由施工单位提出申请，经原批准机关同意，施工组织、监理、设计等单位认可后实施变更，变更内容存入档案。

对于建设地块、建设内容、树种配置等重大变更，应提报变更后的营造林作业设计及变更说明，经原审批部门审批后实施。

第十四条 “双重”项目初步设计应作为项目前期工作，在项目投资中落实经费。中央财政国土绿化试点示范项目作业设计经费，应纳入项目总投资，在省级或市县财政资金中落实。

第十五条 年度开展的所有营造林工程造林地块要全部落地上图，区分工程类别，按相关要求分别绘制在最新林地“一张图”上，并将当年完成的营造林工程图斑落实在造林绿化落地上图系统平台上。

第四章 施工管理

第十六条 各级林草主管部门和有关单位，要及时组织有关单位和个人，依据审核通过的相关实施方案、可行性研究报告、营造林作业设计等，提前做好整地、落实苗木和施工队伍等造林准备工作。

第十七条 全面加强营造林施工监督、指导和管理，做到整地、苗木、栽植、浇水“四合格”，确保造林质量。

第十八条 对于造林后成活率、保存率没有达到合格标准的，要及时做好补植重造工作，提高造林成效。

第五章 抚育管护

第十九条 要全面加强新造林地的抚育管护工作，严格执行造林作业设计的抚育次数和规格标准，及时开展除草、松土等抚育作业。

第二十条 要建立健全责权利统一的管护机制，除造林主体自行管护外，还可以采取集中管护、个人承包和联防联护等方式，落实管护责任，防止新造林地和幼林地遭到破坏。

第二十一条 要依法严厉打击破坏幼苗幼树、毁林复耕等违法行为。积极做好森林火灾和病虫害监测防控工作，巩固营造林工程项目建设成果。

第六章 检查验收

第二十二条  对当年春季造林绿化成果和3年造林绿化保存成效（封山育林5年成效）进行质量核查，核查结果可作为评价市（州）、县（市、区）及国有林企业、森林经营局和相关单位保护发展森林资源、兑现国家和省级造林绿化奖补政策等工作的依据，同时也作为各级林长制考核、市（州）绩效考核、政府生态环境保护目标责任制的评分依据。

第二十三条 对历年造林绿化工程欠账、不合格地块的补建、补植补造等完成情况进行质量核查，以核查结果清算欠账。

第二十四条 造林绿化工程质量核查工作实行县级（含国有林企业、国有森经局等单位）自检、市（州）级抽检、省级复核三级质量核查制度，由省林草局组织，相关单位具体实施，市（州）级抽检可与省级核查同时进行。

县（局）级检查采取全面自检的方式进行，原则上应于每年6月底前完成，并将自检结果上报省林草局，特殊情况不能按时完成自检的，应及时向省林草局报告并说明原因，明确具体完成时间。省级核查采用内业查阅和现地抽样复核的方式进行。

第二十五条 省级现地复核结束后，应将检查验收结果进行全省通报。对于通报中提出的整改要求，有关地方和单位要制定措施，认真落实。

第七章 档案管理

第二十六条 获得政府扶持的各类造林绿化工程，都应分门别类建立造林技术和管理档案。

国土绿化试点示范项目、“三北”工程、“双重”项目以及获得政府扶持的其他重点造林工程，按照有关规定单独存档、重点管理，永久保存。

第二十七条 各级林草主管部门要建立健全造林档案管理工作制度。

造林档案工作实行领导负责制。造林档案管理要配备能力强、素质高的档案工作人员，负责造林档案材料的收集、整理、鉴定、保管及提供利用等工作，编制档案目录等便于档案查找和利用的检索工具。配置适宜安全保存档案、符合国家有关规定的专门库房，配备防火、防盗、防水、防光、防尘、防有害气体、防有害生物以及温湿度调控等必要的设施设备。探索造林档案信息化管理，逐步建立电子造林档案。

县级林草主管部门要按时完成年度造林绿化工程的建档立卡工作。各市（州）林草主管部门负责对辖区内各县（市、区）林草主管部门造林档案管理工作的监督指导。吉林长白山森工集团负责各国有森工企业、安图森林经营局造林档案管理工作的监督指导。吉林市、白山市林草主管部门负责上营、长白森林经营局造林档案管理工作的监督指导。

省林草局定期或不定期对各级林草主管部门造林档案管理工作进行督导检查。

第二十八条 造林档案主要包括造林过程中形成的林草等部门批复的造林绿化相关规划；经批复的造林项目实施方案、项目可行性研究报告等；造林年度计划；造林作业设计文件图表、征求意见文件、合理性评价成果报告、批复文件；造林种苗相关材料；造林招投标、造林施工合同、监理合同等材料；造林检查验收材料，造林面积、位置、图斑等矢量数据；造林资金支付凭证、其他财务资料等文字和图像资料。

第二十九条 各级林草主管部门要按照国家有关要求对归档文件材料进行加工、整理。归档文件要字迹工整、图样清晰、签字手续完备，图片、照片等要配以文字说明。

第八章 附则

第三十条 本规定由省林业和草原局负责解释。

第三十一条 本规定自印发之日起施行。